## Figma
Công việc figma tuần 3 (27/5-2/6) - Thiết kế figma quản trị - PO THẢO
STT | Cv chính | Chi tiết | Người phụ trách
1 | Xác định menu của quản trị |  |  | DONE
2 | Sửa tất cả màn hình về kích thước 1512
3 | Thiết kế quản lý thông báo | Về cơ bản chỉ cần chỉnh lại form | Linh, Thảo | DONE
4 | Thiết kế quản lý tài chính | Cơ sở vật chất, wifi, điện nước, mặt bằng (chi phí khác), tiền khóa học (nguồn vào - doanh thu), lương nhân viên (chi phí), thưởng (chi phí) make it đơn giản pls (LƯƠNG VÀ CHI PHÍ KHÁC) | Linh, Thảo | đã có bảng lương thưởng của nhân viên, thông tin nhân viên (stk ngân hàng đồ này kia là cố định, còn mỗi lần tạo lương tháng mới chỉ cần nhập số giờ làm việc + lương thưởng thôi) | DONE | Cái bảng tổng hợp lương là thiết kế bảng lương trượt qua phải trượt qua trái, chỉ ở trong bảng đó thôi
5 | Thiết kế quản lý người dùng |  | Ngac, Hằng | cố định quyền cho học viên
6 | Thiết kế quản lý khóa học |  | Ngac, Hằng | bỏ thiết kế điểm vì trc mắt ko cần thiết đối với hệ thống trung tâm dạy thêm
7 | Thiết kế quản lý lịch | Quản lý lịch (lịch cá nhân của nhân viên, giảng viên, với lịch chung, kiểu như lịch phòng dạy, đổi lịch này nọ) |  |  | Loại chi phí | Số tiền | Ghi chú
chi phí mặt bằng
chi phí điện nước
chi phí học liệu và giáo trình
chi phí tiếp thị quảng cáo
chi phí cơ sở vật chất
chi phí sửa chữa
chi phí mua mới
chi phí khác
Tổng tiền

## Note
Note: phần xem tổng kết người dùng là trang chủ của tk người dùng nên sẽ thiết kế sau ở phần view nhân viên

## Bảng chức năng
Link UC: USE CASE, WORKFLOW
Chức năng TQ | UC ID | Thực thể | Chức năng | Quản lý cấp cao | Quản lý | Nhân viên | Giảng viên | Học viên | Khách | Tiến độ | Người phụ trách | Cần xem lại - NX của PO | Thắc mắc của các thành viên khác về UC | Thắc mắc về UC khi triển khai | Tình trạng sau khi chỉnh sửa
Quản lý tài khoản | UC001 | Đăng nhập |  | x | x | x | x | x |  | DONE | Thảo | 22/5: Chưa thay đổi màu - đã hoàn thành |  | 22/5: Xác nhận đã đổi màu | DONE
| UC002 | Tài khoản nhân sự | Tạo | x | x | x |  |  |  | DONE | Yến | -
| UC003 |  | Xem | x | x | x |  |  |  | DONE | Yến
| UC004 |  | Sửa | x | x | x |  |  |  | DONE | Yến |  |  | 23/05: Nếu là giảng viên thì có hiện ra danh sách giảng viên không? - Trả lời: Sẽ không hiện
| UC005 |  | Xóa | - | - | - | - | - |  |  |  | Thay vì xóa sẽ chuyển qua vô hiệu hóa
| UC006 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Yến |  |  | 23/05: Tổng hợp xem những gì? - Trả lời: tổng hợp xem các danh sách hiện có của nhân viên: tên, số giờ, lương,...
| UC007 |  | Vô hiệu hóa | x | [5 empty] | DONE | Trâm | 22/5: Cần xem lại Actor, điều kiện luồng công việc, không có phần Exception flows 4.1, xem lại Business Rules - đã hoàn thành |  |  | DONE
| UC008 | Tài khoản giảng viên | Xem | x | x | x | x | x |  | DONE | Yến
| UC009 |  | Tạo | [6 empty] | DONE | Yến
| UC010 |  | Sửa | x | x | x | x |  |  | DONE | Yến
| UC011 |  | Xóa | - | - | - | - | - |  |  |  | Thay vì xóa sẽ chuyển qua vô hiệu hóa
| UC012 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Yến
| UC007 |  | Vô hiệu hóa | x | [5 empty] | DONE | Trâm | 22/5: Cần xem lại Actor, điều kiện luồng công việc, không có phần Exception flows 4.1, xem lại Business Rules - đã hoàn thành |  |  | DONE
| UC013 | Tài khoản học viên | Tạo | x | x | x | x | x |  | DONE | Yến | -
| UC014 |  | Xem | x | x | x |  | x |  | DONE | Yến
| UC015 |  | Sửa | x | x |  |  | x |  | DONE | Yến
| UC016 |  | Xóa | - | - | - | - | - |  |  |  | Thay vì xóa sẽ chuyển qua vô hiệu hóa
| UC017 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Yến
| UC007 |  | Vô hiệu hóa | x | [5 empty] | DONE | Trâm | 22/5: Cần xem lại Actor, điều kiện luồng công việc, không có phần Exception flows 4.1, xem lại Business Rules - đã hoàn thành |  |  | DONE
| UC018 | Quên mật khẩu |  | x | x | x | x | x |  | ĐANG TRIỂN KHAI | Thảo
| UC019 | Đăng xuất |  | x | x | x | x | x |  | DONE | Thảo | 22/5: Chưa thay đổi màu - đã hoàn thành |  | 22/5: Xác nhận đã đổi màu | DONE
| UC020 | Thông báo của trung tâm | Xem | x | x | x | x | x |  | KIỂM TRA LẠI | Ngạc | 22/5: Chưa thấy file/mô tả
| UC021 |  | Sửa | x | x |  |  |  |  | DONE | Thảo |  |  | tạo, sửa, xóa thông báo liên quan đến phía quản trị. còn xem thì chỉ cần click vào biểu tượng thông báo gửi đến. như fb vậy.
| UC022 |  | Xóa | x | x |  |  |  |  | DONE | Thảo
| UC023 |  | Tạo | x | x |  |  |  |  | DONE | Thảo |  |  | 24/5: T có triển khai phần thông báo về bài đăng (tin mới) dựa vô thông báo trên facebook. Ngoài ra t góp ý có thêm UC thêm sửa xóa bài đăng đối với giảng viên trog khóa học. Mn nghĩ răng thì mai họp cho t ý kiến với nha - đã giải quyết: thông báo của giảng viên thì có nhóm zalo,...
| UC024 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Thảo |  |  | 24/5: Mai họp hỏi xem làm rk ổn chưa - đã duyệt | DONE
Quản lý khóa học | UC025 | Khóa học | Tạo | x | x | x |  |  |  | DONE | Ngạc | 22/5: Chưa thay đổi màu
| UC026 |  | Xem | x | x | x | x | x | x | KIỂM TRA LẠI | Linh Sàn | 22/5: - Không cần phải có tài khoản mới xem được khóa học, - Xem lại Pre-conditions và Post conditions |  |  | DONE
| UC027 |  | Sửa | x | x | x |  |  |  | DONE | Linh Tống | 22/5: Linh kiểm tra task xong chưa, do tui thấy còn để phần kiểm tra lại mấy ngày rồi á - đã xong |  | 24/5: Đã sửa trạng thái rồi nhé | DONE
| UC028 |  | Đăng ký |  |  |  |  | x |  | DONE | Hiếu | 22/5: Cần thêm phần đăng nhập của sinh viên vào luồng công việc
| UC029 |  | Xóa | x | [5 empty] | KIỂM TRA LẠI | Linh Sàn | 22/5: Chỉ có Actor mới được xóa khóa học |  |  | DONE
| UC030 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | ĐANG TRIỂN KHAI | Thảo |  |  | 24/5: Mai họp hỏi có nên thêm tìm kiếm khóa học không? Ví dụ tìm khóa học theo tên giảng viên, tên môn học. Tìm kiếm khóa học là người dùng phải gõ tên ra, rồi nó hiện đối tượng mà mình tìm kiếm. còn tổng hợp là tự động phân nhóm ra, nếu chọn tổng hợp khóa học theo giảng viên thì nó list ra toàn bộ khóa học của cô A, cô B, cô C => cho cái nhìn tổng quan nhất. còn tìm kiếm thì chỉ có 1. - đã thảo luận xong
| UC031 |  | Yêu cầu tạo |  |  | x | x |  |  |  | Hằng | 22/5: Chưa thấy file/mô tả
| UC032 |  | Duyệt yêu cầu | x | [6 empty] | Hằng | 22/5: Chưa thấy file/mô tả
| UC033 |  | Đánh giá |  |  | x |  | x |  | ĐANG TRIỂN KHAI | Thảo |  |  | 24/5: Theo t thì đánh giá khóa học sẽ hiện ra 1 cái bảng trong đó đánh giá = sao là require, còn đánh giá bằng text là not require. giống như mấy app, mấy nền tảng t cũng thấy rk. nhiều ng chỉ đánh giá cho xong thôi, ít ai nhận xét, nhưng cũng có người muốn chia sẻ về trải nghiệm khóa học - ( khi kết thúc khóa, sẽ có nút Nhận xét khóa học, nếu học viên muốn đánh giá thì nhấn vào nút) - đã thảo luận xong
| UC034 | Điểm | Tạo | x |  |  | x |  |  | DONE | Linh Tống |  | Usecase Thêm điểm. Hiển thị màn hình xem trước thay đổi là sao hày ? Thắc mắc usecase xem điểm cá nhân về vấn đề hệ thống ??? Bước 4: Thay vì chỉ hiển thị điểm tổng, hệ thống nên hiển thị bảng điểm chi tiết với điểm cho từng bài kiểm tra, bài tập hoặc hoạt động khác. Bảng điểm cũng nên bao gồm các cột cho ngày tháng, điểm tối đa và điểm trung bình. Với kiểu t nghĩ thực ra cái bảo chọn khóa học cũng k đúng lắm, do khi mình đã học thì nó sẽ mặc định mình trong khóa học môn học nào r chứ hày Cái Post của chỉnh sauwr điểm á, t nghĩ ngắn gọn là ng dùng được quyền chỉnh sửa điểm đồ thôi Cái main hơi cấn cấn, bỏ luôn đăng nhập với truy cập hệ thống đi, kiểu mình vào thẳng vấn đề. Chưa có hình Xóa điểm. tổng hợp điểm cũng tương tự
| UC035 |  | Xem | x | x | x | x | x |  | DONE | Hằng
| UC036 |  | Sửa | x | x |  | x |  |  | DONE | Linh Tống | 22/5: Linh kiểm tra task xong chưa, do tui thấy còn để phần kiểm tra lại mấy ngày rồi á - đã xong |  | 24/5: Đã sửa rồi nhé | DONE
| UC037 |  | Xóa | x | x |  | x |  |  | DONE | Linh Tống
| UC038 |  | Tổng hợp | x |  |  | x |  |  | DONE | Linh Tống
| UC039 | Môn học | Tạo | x | x |  |  |  |  | DONE | Linh Tống
| UC040 |  | Xem | x | x | x | x | x | x | DONE | Linh Tống
| UC041 |  | Sửa | x | x |  |  |  |  | DONE | Linh Tống
| UC042 |  | Xóa | x | x |  |  |  |  | DONE | Linh Tống
| UC043 |  | Đăng kí |  |  |  |  | x |  | DONE | Linh Tống
| UC044 |  | Đánh giá |  |  |  |  | x |  | DONE | Linh Tống
| UC045 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Linh Tống
| UC046 | Bài tập | Tạo |  |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu | Không bỏ được hình của luồng hoạt động
| UC047 |  | Xem | x | x | x | x | x |  | DONE | Hiếu
| UC048 |  | Sửa |  |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu
| UC049 |  | Xóa |  |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu
| UC050 |  | Tổng hợp | x |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu
| UC051 |  | Nộp |  |  |  |  | x |  | DONE | Hiếu |  |  |  | DONE
| UC052 | Thời khóa biểu cá nhân | Xem | x | x | x | x | x |  | DONE | Hiếu
| UC053 |  | Tạo | x | x |  | x |  |  | DONE | Hiếu
| UC054 |  | Sửa | x | x |  | x |  |  | DONE | Hiếu
| UC055 |  | Xóa | x | [5 empty] | DONE | Hiếu
| UC056 | Lịch dạy | Xem | x | x | x | x |  |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC057 |  | Sửa | x | x |  |  |  |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC058 |  | Tạo | x | x |  |  |  |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC059 |  | Xóa | x | x |  |  |  |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC060 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC061 | Tài liệu | Xem | x | x | x | x | x |  | DONE | Hiếu | 22/5: Thiếu đặc tả |  |  | DONE
| UC062 |  | Sửa |  |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu | Không bỏ được hình của luồng hoạt động
| UC063 |  | Tạo |  |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu
| UC064 |  | Xóa |  |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu
| UC065 |  | Tổng hợp | x |  |  | x |  |  | DONE | Hiếu
Quản lý cài đặt | UC066 |  | Cài đặt ngôn ngữ | x | x | x | x | x |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC067 |  | Cài đặt màn hình và trợ năng | x | x | x | x | x |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC068 |  | Đóng góp ý kiến |  |  |  |  | x | x | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC069 |  | Phản hồi ý kiến | x | x | x | x |  |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC070 |  | Cài đặt quyền riêng tự | x | x | x | x | x |  | KIỂM TRA LẠI | Trâm
| UC071 |  | Nhắn tin với chatbox |  |  | x |  |  | x | KIỂM TRA LẠI | Trâm | 22/5: Nhầm với tính năng Nhắn tin - đã hoàn thành |  |  | DONE
Quản lý tài chính | UC072 | Ví điện tử | Nộp tiền | - | - | - | - | - |  | DONE | Hiếu | Nộp 200.000 thì trong tài khoản hiển thị 200.000 như bình thường. => bỏ chức năng tạo |  | 31/5: t nghĩ phần nộp tiền thì quyền truy cập sẽ là học viên và nhân viên
| UC073 |  | Xem | x | x | x | x | x |  | DONE | Hiếu
| UC074 |  | Sửa | x | x | x |  | x |  | DONE | Hiếu |  |  | 31/5: phần sửa, xóa ví điện tử t nghĩ chỉ có nhân viên hoặc quản lý mới có quyền sửa chứ học viên không có quyền sửa đâu
| UC075 |  | Xóa | - | - | - | - | - |  | DONE | Linh Tống
| UC076 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Linh Tống
Quản lí danh sách | UC077 | Danh sách nhân viên | Tạo | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC078 |  | Xem | x | x |  |  |  |  | DONE | Linh Sàn
| UC079 |  | Sửa | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC080 |  | Xóa | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC081 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn |  |  | Tổng hợp về lịch làm, số giờ
| UC082 | Danh sách học viên | Tạo | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC083 |  | Xem | x | x |  |  |  |  | DONE | Linh Sàn
| UC084 |  | Sửa | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC085 |  | Xóa | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC086 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn |  |  | lớp học đã đk, điểm danh
| UC087 | Danh sách giảng viên | Tạo | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC088 |  | Xem | x | x |  |  |  |  | DONE | Linh Sàn
| UC089 |  | Sửa | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC090 |  | Xóa | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn
| UC091 |  | Tổng hợp | x | [5 empty] | DONE | Linh Sàn |  |  | lịch dạy, buổi làm, lớp chủ quản
Người dùng | UC092 | Đánh giá giảng viên | Tạo |  |  |  |  | x |  | DONE | Yến
| UC093 |  | Xem | x | x | x | x | x | x | DONE | Yến
| UC094 |  | Xem: Sửa; x: x; x: x; DONE: DONE; Yến: Yến
| UC095 |  | Xem: Xóa; x: x; DONE: DONE; Yến: Yến
| UC096 |  | Xem: Tổng hợp; x: x; DONE: DONE; Yến: Yến
| UC097 | Đánh giá học viên | Xem: Tạo; x: x; DONE: DONE; Yến: Yến
| UC098 |  | Xem | x | x | x | x | x |  | DONE | Yến |  |  | 30/05: Nếu là học viên thì có cần nhấn chọn xem khóa học rồi mới xem đánh giá hay hiện ra luôn các đánh giá - đã thảo luận xong | DONE
| UC099 |  | Xem: Sửa; x: x; x: x; DONE: DONE; Yến: Hiếu
| UC100 |  | Xem: Xóa; x: x; DONE: DONE; Yến: Hiếu
| UC101 |  | Xem: Tổng hợp; x: x; DONE: DONE; Yến: Hiếu
| UC102 | Nhắn tin |  | x | x | x | x | x |  | DONE | Hiếu
Quản lý tài chính | UC103 | Lương | Tạo | x | x | x |  |  |  | DONE | Linh Tống
| UC104 |  | Xem: Sửa; x: x; x: x; DONE: DONE; Yến: Linh Tống
| UC105 |  | Xem | x | x | x | x |  |  | DONE | Linh Tống
| UC106 |  | Xem: Xóa; x: x; x: x; DONE: DONE; Yến: Linh Tống
|  |  | Xem: Duyệt yêu cầu; x: x; DONE: BỎ; Yến: Linh Tống | T nghĩ cái ni ko cần thiết đâu duyệt thì duyệt tài liệu (giấy), thông qua thì nhập lên hệ thống
| UC107 |  | Xem: Tổng hợp; x: x; Yến: Trâm
| UC108 | Thưởng | Xem | x | x | x | x |  |  |  | Trâm
| UC109 |  | Xem: Tạo; x: x; Yến: Trâm
| UC110 |  | Xem: Sửa; x: x; Yến: Trâm
| UC111 |  | Xem: Xóa; x: x; Yến: Trâm
|  |  | Xem: Duyệt yêu cầu; x: x; Yến: Trâm | T nghĩ cái ni ko cần thiết đâu duyệt thì duyệt tài liệu (giấy), thông qua thì nhập lên hệ thống
| UC112 |  | Xem: Tổng hợp; x: x; Yến: Trâm

## UC WF
Link UC: Đặc tả UC
Chức năng TQ | UC ID | Thực thể | Chức năng | Quản lý cấp cao | Quản lý | Nhân viên | Giảng viên | Học viên | Khách
Quản lý người dùng | 0 | Đăng nhập |  | x | x | x | x | x
| 1 | Tài khoản nhân viên | Tạo | x | x | x
| 2 |  | Xem | x | x | x
| 3 |  | Sửa | x | x | x
| 4 |  | Xóa | x | x | x
| 5 | Tài khoản giảng viên | Xem | x | x | x | x | x
| 6 |  | Tạo | x | x | x
| 7 |  | Đăng ký |  |  | x | x
| 8 |  | Sửa | x | x | x | x | x
| 9 |  | Xóa | x | x | x
| 10 | Tài khoản học viên | Tạo | x | x | x
| 11 |  | Xem | x | x | x |  | x
| 12 |  | Sửa | x | x | x |  | x
| 13 |  | Đăng ký |  |  | x |  | x
| 14 |  | Xóa | x | x | x
| 15 |  | Tổng hợp | x
| 16 |  | Vô hiệu hóa | x
| 17 | Quên mật khẩu |  | x | x | x | x | x
| 18 | Đăng xuất |  | x | x | x | x | x
Quản lý thông báo | 15 | Thông báo | Xem | x | x | x | x | x
| 16 |  | Sửa | x | x |  | x
| 17 |  | Xóa | x | x |  | x
| 18 |  | Tạo | x | x |  | x
| 19 |  | Tổng hợp | x
Quản lý khóa học | 19 | Khóa học | Tạo | x | x | x
| 20 |  | Xem | x | x | x | x | x | x
| 21 |  | Sửa | x | x | x
| 22 |  | Đăng ký |  |  |  |  | x
| 23 |  | Xóa | x
| 24 |  | Yêu cầu tạo |  |  | x | x
| 25 |  | Duyệt yêu cầu | x
| 24 |  | Đánh giá |  |  | x |  | x
| 25 | Điểm | Tạo | x |  |  | x
| 26 |  | Xem | x | x | x | x | x
| 27 |  | Sửa | x | x |  | x
| 28 |  | Xóa | x | x |  | x
| 29 |  | Tổng hợp | x |  |  | x
| 25 | Môn học | Tạo | x | x | x
| 26 |  | Xem | x | x | x | x | x | x
| 27 |  | Sửa | x | x | x
| 28 |  | Xóa | x
| 29 |  | Đăng kí |  |  |  |  | x
| 30 |  | Đánh giá | x |  |  |  | x
| 31 |  | Tổng hợp | x
| 30 | Bài tập | Tạo | x | x |  | x
| 31 |  | Xem | x | x | x | x | x
| 32 |  | Sửa | x | x |  | x
| 33 |  | Xóa | x | x |  | x
| 34 |  | Tổng hợp | x | x |  | x
| 35 |  | Nộp |  |  |  |  | x
| 36 | Thời khóa biểu cá nhân | Xem | x | x | x | x | x
| 37 |  | Tạo | x | x |  | x
| 38 |  | Sửa | x | x |  | x
| 39 |  | Xóa | x
| 36 | Lịch dạy | Xem | x | x | x | x
| 37 |  | Sửa | x | x
| 38 |  | Tạo | x | x
| 39 |  | Xóa | x | x
| 40 |  | Tổng hợp | x | x
| 41 | Tài liệu | Xem | x | x | x | x | x | x
| 42 |  | Sửa | x | x |  | x
| 43 |  | Tạo | x | x |  | x
| 44 |  | Xóa | x | x |  | x
| 45 |  | Tổng hợp | x |  |  | x
Quản lý tài chính | 46 | Ví điện tử | Nộp tiền | - | - | - | - | -
| 47 |  | Xem | x | x | x | x | x
| 48 |  | Sửa | x | x | x |  | x
| 49 |  | Xóa | - | - | - | - | -
| 50 |  | Tổng hợp | x
Quản lí danh sách | 51 | Danh sách nhân viên | Tạo | x
| 52 |  | Xem | x | x
| 53 |  | Sửa | x
| 54 |  | Xóa | x
| 55 |  | Tổng hợp | x
| 56 | Danh sách học viên | Tạo | x
| 57 |  | Xem | x | x
| 58 |  | Sửa | x
| 59 |  | Xóa | x
| 60 |  | Tổng hợp | x
| 61 | Danh sách giảng viên | Tạo | x
| 62 |  | Xem | x | x
| 63 |  | Sửa | x
| 64 |  | Xóa | x
| 65 |  | Tổng hợp | x
Đánh giá | 66 | Đánh giá giảng viên | Tạo |  |  |  |  | x
| 67 |  | Xem | x | x | x | x | x | x
| 68 |  | Sửa | x |  |  |  | x
| 69 |  | Xóa | x
| 70 |  | Tổng hợp | x
| 71 | Đánh giá học viên | Tạo |  |  |  | x
| 72 |  | Xem | x | x | x | x | x
| 73 |  | Sửa | x |  |  | x
| 74 |  | Xóa | x
| 75 |  | Tổng hợp | x
Phòng trò chuyện | 46 | Tin nhắn | Tạo | x | x | x | x | x
Quản lý tài chính | 47 | Lương | Tạo | x | x | x
| 48 |  | Sửa | x |  | x
| 49 |  | Xem | x | x | x | x
| 50 |  | Xóa | x |  | x
| 51 |  | Duyệt yêu cầu | x
| 52 |  | Tổng hợp | x
| 53 | Thưởng | Xem | x | x | x | x
| 54 |  | Tạo |  |  | x
| 55 |  | Sửa |  |  | x
| 56 |  | Xóa |  |  | x
| 57 |  | Duyệt yêu cầu | x
| 58 |  | Tổng hợp | x
Quản lý phản hồi | 47 | Ý kiến đóng góp | Tạo |  |  |  |  | x
| 48 |  | Xem | x | x
| 49 |  | Phản hồi | x | x
Quản lý chấm công | 50 | Chấm công nhân viên | Tạo | x | x | x
| 51 |  | Xem | x | x | x
| 52 |  | Sửa | x | x | x
| 53 |  | Gửi đi | x | x | x
| 54 |  | Duyệt | x | x
| 55 | Chấm công giảng viên | Tạo | x | x |  | x
| 56 |  | Sửa | x | x |  | x
| 57 | Tính công giảng viên | Xem | x | x
| 58 |  | Phản hồi | x | x
| 59 |  | Duyệt | x | x
Báo cáo-Thống kê | 60 | Văn bản | Xem | x | x | x
| 61 |  | Tạo | x | x | x
| 62 | Dashboard | Xem | x | x
Quản lý lịch | 63 | Lich cá nhân | Tạo | x | x
| 64 |  | Xóa | x | x
| 65 |  | Sửa | x | x
| 66 |  | Xem | x | x | x | x | x
| 67 | Lịch phòng | Tạo | x | x
| 68 |  | Xóa | x | x
| 69 |  | Sửa | x | x
| 70 |  | Đăng ký |  |  |  | x
| 70 |  | Xem | x | x | x | x | x
Quản lý tài sản | 71 | Tài sản | Tạo | x | x | x
| 72 |  | Xem | x | x | x
| 73 |  | Sửa | x | x | x
| 74 |  | Xóa | x | x | x
| 75 | Báo cáo sự cố | Tạo | x | x | x
| 76 |  | Xóa | x | x | x
| 77 |  | Xem | x | x | x

## Lịch họp và công việc chính tuầ
Lịch họp: Tối thứ 4 10h họp nhóm figma nội dung là chốt bảng menu của giao diện quản trị, sáng thứ 6: 9h (chung), sáng chủ nhật: 10h (tổng kết công việc)
STT | Công việc chính | Note
1 | Đưa tất cả đặc tả, usecase, workflow tuần trước lên zino và chuyển trạng thái phù hợp
2 | Hoàn thành các usecase còn lại (đã phân ở trong bảng chức năng: Yến, Linh Tống, Trâm, Hiếu) | * Trâm vắng buổi họp nên có chi hỏi Yến hoặc t để rõ hơn nghe
3 | Chốt menu giao diện quản trị
4 | Thiết kế giao diện quản trị (người dùng, thông báo, tài chính, khóa học)
Họp thứ 6 (31/5)
STT | Nội dung | Tổng kết nội dung:
1 | Giải đáp thắc mắc | done/ về lương thưởng: ko cần đưa uc duyệt yeu cầu lên hệ thống, sẽ có nv phụ trách việc tổng hợp lương thưởng, đưa chủ duyệt, duyệt thì nhập lên hệ thống
2 | Giải quyết ví điện tử | Ví điện tử: Học viên nộp tiền vô tài khoản = cách quét mã, hệ thống tự động ghi nhận, cộng tiền vô tài khoản đó. tại thời điểm hệ thống ghi nhận tiền, đây cũng là doanh thu của trung tâm. Nếu nộp trực tiếp thì nhân viên tạo tài khoản (nếu cần), ghi nhận tiền mặt rồi chỉnh từ 0 VND -> ,...) => BỔ SUNG THÊM 1 MÀN HÌNH (1 Bên là danh sách tài khoản, ben kia là tùy chọn thêm tiền) Doanh thu: Bảng tập hợp các thông báo nộp tiền đến (học viên A nộp vào, học viên B nộp vào,... ngày mấy tháng mấy)
3 | Nhắc mn đưa bài vở lên hệ thống + file ggdocs | ok
4 | Kết lại
5 | Hẹn buổi họp tiếp
Họp CN (2/6)
STT | Nội dung | Note
1 | Đề cập vấn đề: Không bỏ được hình của luồng hoạt động | tự mất
2 | Tổng kết phần figma đã hoàn thành các màn hình nào | done quản lý người dùng với quản lý môn học, còn chắc tài liệu
3 | Đề cập đến các tạo thêm sửa điểm, có nên bỏ hay không | bỏ thiết kế màn hình, giữ lại usecase trong bảng chức năng sau ni lỡ cần
4 | Tiến độ làm usecase và workflow đã hoàn thành mấy % cho đến tuần hiện tại | không gặp khó khăn, chỉ có khó khăn với hệ thống
5 | Dặn mn nếu hệ thống lỗi thì đưa bài lên filedocs, bỏ HD3 | ok
6 | Vấn đề: Hệ thống lỗi mất hết phân việc ở phân mục quản lý khóa học | đã báo thầy

## Danh sách màn hình
STT | Mục quản lý | Tên màn hình | Người thực hiện đặc tả | Link đặc tả | Ảnh minh họa
1 | Quản lý phản hồi | Danh sách tất cả các ý kiến đóng góp | Hồ Thị Mỹ Hiếu | https://docs.google.com/document/d/12afjn5lEXivsPeB4oPHa6L3xMa4UrhiJKKaSHslPV5E/edit
|  | Danh sách các ý kiến đóng góp đã đọc | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Xem nội dung ý kiến đóng góp | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Danh sách các ý kiến đóng góp chưa đọc | Tống Khánh Linh
|  | Phản hồi ý kiến đóng góp | Tống Khánh Linh
| Quản lý thông báo | Xem thông báo | Đặng Phương Thảo | Quản lý người dùng https://docs.google.com/document/d/1VmqGvbNeDTcJfbMEwp1veHfg3bF9icMkzy9oiX5cK94/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1G1tMnjEHdLlziq93EVTT3jubCU4TbeGEFo5_3crxovQ/edit workflow https://app.diagrams.net/#G1OV2rChQJVA3QipDCIZ5ZPFOPofbHFvYR#%7B%22pageId%22%3A%22LHI6Jc09ESrOLJolHjGM%22%7D
|  | Xem chi tiết thông báo | Đặng Phương Thảo
|  | Sửa thông báo | Đặng Phương Thảo
|  | Thêm thông báo | Đặng Phương Thảo
| Quản lý lịch | Xem và tìm lịch phòng | Đặng Phương Thảo
| Quản lý người dùng | Xem danh sách người dùng | Đặng Phương Thảo
|  | Xem chi tiết người dùng | Đặng Phương Thảo
|  | Tạo người dùng | Đặng Phương Thảo
|  | Xem danh sách nhóm người dùng | Đặng Phương Thảo
|  | Xem chi tiết nhóm người dùng | Đặng Phương Thảo
|  | Tạo nhóm người dùng | Đặng Phương Thảo
|  | Tạo bảng chấm công giảng viên | Đặng Phương Thảo
| Quản lý lịch làm việc |  | Đặng Phương Thảo
|  | Nhắn tin nhóm - 1 | Trần Thị Hoàng Yến | https://docs.google.com/document/d/1ClgU4ViiH0smk71y_S9i9bt8OrPSYr_yfe31UhnOUcc/edit?usp=sharing
|  | Nhắn tin nhóm - 2 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Nhắn tin người dùng - 1 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Nhắn tin người dùng - 2 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Nhắn tin mới nhất -1 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Nhắn tin mới nhất - 2 | Trần Thị Hoàng Yến
| Báo cáo-Thống kê | Báo cáo dạng văn bản doanh thu | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Dashboard doanh thu | Phan Hồng Tuyết Trâm | https://docs.google.com/document/d/1QSNfICFpmTIlr-DIYj5vEksPeMKPwW2eyUc3L-JKMZE/edit?usp=sharing
|  | Dashboard chi phí nhân lực | Phan Hồng Tuyết Trâm
|  | Dashboard thưởng | Phan Hồng Tuyết Trâm
|  | Dashboard chi phí khác | Phan Hồng Tuyết Trâm
|  | Màn hình chọn báo cáo dạng văn bản | Trần Thị Hoàng Yến | https://docs.google.com/document/d/1ClgU4ViiH0smk71y_S9i9bt8OrPSYr_yfe31UhnOUcc/edit?usp=sharing
| Phòng trò chuyện | Chức năng bánh răng người dùng | Trần Thị Hoàng Yến | ĐẶC TẢ TRUNG TÂM DẠY THÊM
|  | Chức năng bánh răng nhóm | Trần Thị Hoàng Yến | https://docs.google.com/document/d/1ClgU4ViiH0smk71y_S9i9bt8OrPSYr_yfe31UhnOUcc/edit?usp=sharing
|  | Chức năng bánh răng mới nhất | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chờ duyệt khi không có yêu cầu | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chi tiết Dashboard | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chức năng khung bài viết | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chấm công view quản trị + nhân viên chấm công | Đặng Phương Thảo Trần Thị Hoàng Yến | https://docs.google.com/document/d/1ClgU4ViiH0smk71y_S9i9bt8OrPSYr_yfe31UhnOUcc/edit?usp=sharing
| Quản lý lịch (cá nhân) | Tra cứu thời khóa biểu | Tống Khánh Linh | https://docs.google.com/document/d/1i7RtOXywi6Ud5bBk7hdmHR7pvHWQyVRpXxeqgLR3P1k/edit
| Quản lý lịch (lịch phòng) | Danh sách phòng | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | TKB phòng | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Chưa tạo TKB | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Đăng ký phòng học | Tống Khánh Linh
|  | Chi tiết đăng ký | Tống Khánh Linh
| Quản lý tài sản | Màn hình sự cố cần xử lý | Phan Hồng Tuyết Trâm | https://docs.google.com/document/d/1VmqGvbNeDTcJfbMEwp1veHfg3bF9icMkzy9oiX5cK94/edit?usp=sharing
|  | Màn hình sự cố đang tiến hành | Phan Hồng Tuyết Trâm
|  | Màn hình sự cố hoàn thành | Phan Hồng Tuyết Trâm
|  | Sửa thông tin nhóm - 1 | Trần Thị Hoàng Yến | https://docs.google.com/document/d/1ClgU4ViiH0smk71y _S9i9bt8OrPSYr_yfe31UhnOUcc/edit?usp=sharing
|  | Xem thông tin nhóm - 1 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Rời nhóm chat - 1 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chức năng khung thành viên - 1 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chờ phê duyệt - 1 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chờ phê duyệt - 2 | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Màn hình chi tiết ngày | Trần Thị Hoàng Yến
|  | Chấm công giảng viên | Đặng Phương Thảo | https://docs.google.com/document/d/1ftVGgt_L0kLinpf8wv1VIqvjSWjAAXV4RlUIq8JYhwo/edit#heading=h.l3jnss2asukc
|  | Tính công giảng viên | Đặng Phương Thảo | https://docs.google.com/document/d/1ftVGgt_L0kLinpf8wv1VIqvjSWjAAXV4RlUIq8JYhwo/edit#heading=h.l3jnss2asukc
| Quản lý khóa học | Danh sách khóa học | Hồ Thị Mỹ Hiếu | https://docs.google.com/document/d/1ZMs-IfFKxPA-OpyqChqHBL8BIKxsRmxX/edit?usp=sharing&ouid=104967093839770217550&rtpof=true&sd=true
|  | Tạo khóa học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Chi tiết khóa học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
| Quản lý môn học | Danh sách môn học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Tạo môn học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Thông tin chi tiết môn học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Thêm Lớp học cho môn học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Thông tin lịch học của lớp học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
|  | Thêm lịch học cho lớp học | Hồ Thị Mỹ Hiếu
| Quản lý tài liệu | Màn hình khóa học-bài tập | Phan Hồng Tuyết Trâm | https://docs.google.com/document/d/1rnmKsfYEYsNg6Yf54a2cNp_83Ey7JGXayh45Z1hu6tI/edit?usp=sharing
Màn hình kho tài liệu
Thêm tài liệu